## Rivisto
MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL 18/03/2021
PER LAVORI IN CORSO SI INTENDONO LE OPERE PER LE QUALI E' STATA APPROVATA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E QUELLE PER LE QUALI NON E' ANCORA REDATTO IL CRE/COLLAUDO.
PER LAVORI CONCLUSI SI INTENDONO LE OPERE IL CUI CRE/COLLAUDO E' STATO REDATTO

TITOLO	AREA TEMATICA	IMPORTO CONTRATTO (comprese varianti e iva esclusa)	STATO OPERA	INIZIO LAVORI	TEMPI CONTRATTUALI	FINE LAVORI	COSTO OPERA (quadro economico finale)	NOTE
Bilancio Partecipato 2020	Servizio Mobilità, Servizio Manutenzione e Servizio Ambiente	210.000,00	Lavori in corso	21/12/2020				Si tratta di 5 interventi all'interno della stessa opera
Messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di frana verificatasi lungo via di Baroncoli	Servizio Mobilità	116.159,63	Lavori in corso	16/12/2021	61			In corso la redazione di variante
Progetto 1 - Lotto 1.3 - Realizzazione area di sosta attrezzata a servizio del Parco e posa in opera arredi ed impianti lungo il percorso delle piste	Servizio Mobilità	796.614,04	Lavori in corso					Da stipulare contratto e da fare consegna lavori
Progetto 2 - Vie D'Acqua, Gora di Sesto: Percorso campestre che collega il Borgo di San Lorenzo con il Parco	Servizio Mobilità	188.995,77	Lavori in corso	27/01/2021	136
Progetto 3 - Vie d'acqua, Acqualunga di Settimello, percorso campestre che collega il Borgo di Padule con il Parco lungo le marezzane della rete scolante minore	Servizio Mobilità	144.854,04	Lavori in corso	13/01/2021	78
Riqualificazione dell’immobile di Piazza IV Novembre	Servizio Lavori pubblici	1.555.378,54	Lavori in corso	17/12/2020	405
POR FESR 2014-2020 - PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI. Ristrutturazione dei locali dell’ex-biblioteca comunale	Servizio Lavori pubblici	1.336.106,61	Lavori in corso	28/09/2020	410
Realizzazione Ossarini presso il Cimitero Maggiore 3 Lotto	Servizio Lavori pubblici	57.283,67	Lavori in corso	18/06/2020	40			In corso redazione CRE
Sorgenti storiche - Lotto 1	Servizio Lavori pubblici	185.678,10	Lavori conclusi	15/09/2017	257	30/05/2018	226.259,47
Realizzazione Ossarini presso il Cimitero Maggiore 3 Lotto	Servizio Lavori pubblici	57.283,67	Lavori in corso	18/06/2020	40			In corso redazione CRE
Adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado Pescetti. Opere interne	Servizio Manutenzione	422.116,47	Lavori in corso	10/12/2019	290gg			Il cantiere si sviluppa I tre lotti temporali 30gg 2019, 80 gg 2020, 80 gg 2021
Opere di messa in sicurezza strutturale ed architettonica del Palazzo Pretorio	Servizio Manutenzione	365.441,73	Lavori in corso	09/03/2020	152gg			I lavori sono stati sospesi per Covid-19 e per la redazone di varianti
Accordo quadro per la manutenzione di impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà del Comune	Servizio Manutenzione	247.100,00	Lavori in corso	18/12/2019	1095gg
Accordo quadro triennale per opere di tinteggiatura e verniciatura degli immobili di proprietà del Comune	Servizio Manutenzione	202.959,00	Lavori in corso	06/07/2020	1095gg
Accordo Quadro triennale manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	360.278,75	Lavori in corso	11/12/2019	1095gg
Accordo Quadro triennale manutenzione edile ordinaria e straordinaria degli immobili comunali 2019/2021	Servizio Manutenzione	566.960,00	Lavori in corso	06/12/2019	1095gg
Accordo quadro per la manutenzione di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino 2019/2021	Servizio Manutenzione	271.110,00	Lavori in corso	12/12/2019	1095gg
Rifacimento campo in erba sintetica Impinato Sportivo di Doccia	Servizio Manutenzione	326.892,60	Lavori conclusi	22/07/2019	64gg	07/12/2019		CRE del17/06/2020, approvato con D.D. n. 880 del 06/08/2020
Opere di efficientamento mediante sostituzione di Centrale Termica della Scuola Gandhi-Bortolotti e Centrale di Climatizazione per la sede degli uffici comunali di V ia D. Alighieri	Servizio Manutenzione	93.329,20	lavori conclusi	22/07/2019	120gg	24/09/2020	126.529,01	CRE del02/02/2021, approvato con D.D. n. 170 del 18/02/2021
Bilancio partecipato 2019- Riqualificazione di n. 4 aree verdi del centro abitato di Sesto Fiorentino	Servizio Ambiente	111.208,35	Lavori in corso	09/12/2019	40gg	25/05/2020		CRE da approvare
lavori di manutenzione e fornitura e posa di attrezzature ludiche in alcuni giardini pubblici di proprietà comunale	Servizio Ambiente	14.938,60	lavori conclusi	09/09/2019	60gg	09/11/2019	14.938,60
manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature ludiche ed arredi esterni nelle pertinenze scolastiche e nelle aree a verde attrezzate di proprietà comunale	Servizio Ambiente	38.285,00 €	lavori conclusi	10/12/2019	21gg	31/12/2019	38.285,00 €
Adeguamento sismico scuola Radice Unità strutturale 1 MIUR	Servizio Lavori pubblici	435.834,31	Lavori in corso	07/07/2020	130gg			Consegna parziale
Adeguamento sismico scuola De Amicis - unità strutturale 1 - MIUR	Servizio Lavori pubblici	607.922,02	Lavori in corso	17/06/2020	219gg			Previste due fasi di lavorazioni: di 107 gg, la seconda dal 11/06/2021 per 177 gg, Approvata variante
Adeguamento sismico scuola Balducci, MIUR	Servizio Lavori pubblici	583.320,58	Lavori in corso	21/05/2020	85gg	25/01/2021		Consegna definitiva 29/05/2020, sospensioni e variante
Ampliamento scuola Balducci per realizzazione scuola media Brogi	Servizio Lavori pubblici	358.520,05	Lavori conclusi	15/07/2019	226gg	25/02/2020	478.999,33	CRE redatto il 24/08/2020, approvato con D.D. 1104 del 28/09/2020
ADP - Biblioteca	Servizio Mobilità	31.419,48	Lavori conclusi	23/07/2019	30gg	02/08/2019	39.128,82
ADP - Ariosto Stazione	Servizio Mobilità	93.329,20	Lavori conclusi	09/09/2019	90gg	10/12/2019	122.553,63	CRE redatto in data 11/03/2020
ADP - Viale Machiavelli	Servizio Mobilità	549.444,67	Lavori conclusi	25/11/2019	178gg	31/07/2020		CRE del 22/10/2020, da definire importo finale dell'opera
Sicurezza Stradale. Semafori di Via Pasolini	Servizio Mobilità	128.055,93	Lavori conclusi	29/11/2019	120gg	16/01/2020	156.014,81	CRE redatto in data 12/03/2020.
Accordo Quadro con unico operatore per manutenzione strade cittadine anni 2019-2021	Servizio Mobilità	1.653.360,00	Lavori in corso	26/11/2019	1095gg
Sostituzione infissi, verifiche e miglioramento sismico scuola secondaria G. Pescetti – Opere esterne	Servizio Manutenzione	368.981,61 euro	Lavori conclusi	08/07/2019	90 gg.	06/10/2019		CRE del 28/12/2020, appendice 26/01/2021. Da definire importo finale opera
Bando periferie - manutenzione straordinaria e riqualificazione di alcuni tratti di piste ciclabili nel territorio comunale di Sesto Fiorentino - ANELLO	Servizio Mobilità	761.620,46 euro	Lavori conclusi	18/06/2018	222 gg.	13/04/2019	963.144,69
Manutenzione straordinaria quadro elettrico impianto di sollevamento di Via Del Cantone	Servizio Lavori pubblici	20.100,00 euro	Lavori conclusi	08/04/2019	45 gg.	31/05/2019	31.232,00
Opere di completamento Palazzetto dello Sport	Servizio Manutenzione	155.642,83 euro	lavori in corso	17/08/2018	diversi per i vari affidamenti	31/05/2019		trattasi di varie opere sulla tensostrauttura dell'impianto sportivo
Adeguamento sismico (opere interne) scuola secondaria di 1° Pescetti (lotto 1 somma urgenza)	Servizio Manutenzione	196.730,55 euro	Lavori conclusi	04/07/2018	85 gg.	16/10/2018	277.988,70
Manutenzione verde pubblico di pertinenza degli edifici comunali	Servizio Manutenzione	32.822,40 euro	lavori conclusi	21/12/2018	191 gg.	30/06/2019	32.822,40
Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola secondaria di 1° grado G. Cavalcanti	Servizio Lavori pubblici	635.169,83 euro	Lavori conclusi	20/06/2018	126 gg	07/01/2019	883.990,62
Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria E De Amicis	Servizio Lavori pubblici	707.736,23 euro	Lavori conclusi	18/06/2018	150 gg.	30/03/2019	1.019.846,08
Accordo quadro triennale manutenzione opere edili	Servizio Manutenzione	612.288,55 euro	lavori conclusi	23/12/2015	1095 gg. + 188 gg.	22/10/2019	603.362,03
Accordo quadro triennale manutenzione opere idrauliche	Servizio Manutenzione	312.366,60 euro	lavori conclusi	13/02/2016	1095 gg. + 137 gg.	10/09/2019	312.194,47
Accordo quadro triennale manutenzione opere elettriche	Servizio Manutenzione	313.229,13 euro	lavori conclusi	03/06/2016	1095 gg.	26/09/2019	223,925,06	CRE del 30/03/2020
Accordo quadro triennale manutenzione infissi	Servizio Manutenzione	409.821,65 euro	lavori conclusi	29/12/2015	1095 gg. + 190 gg.	28/09/2019	431.718,68
Accordo quadro triennale tinteggiature	Servizio Manutenzione	342.855,88 euro	lavori conclusi	28/12/2016	1095 gg.	28/12/2019	117.696,56
Accordo quadro triennale manutenzione Strade, marciapiedi piazze e aree pubbliche	Servizio Mobilità	1.607.470 euro	lavori conclusi	02/02/2018	1095 gg.	20/12/2019	1.593.991,32
Accordo quadro triennale manutenzione Segnaletica verticale e orizzontale	Servizio Mobilità	473.340,00 euro	Lavori in corso	24/01/2018	1095 gg.	27/01/2021
Interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - lotto 1 OP 28/2016	Servizio Manutenzione	223908,52	lavori in corso	05/06/2017	155 gg.	giugno 2020
Interventi urgenti sugli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - OP 26/2018 - LOTTO 3	Servizio Manutenzione	109.136,19	lavori conclusi	13/08/2018	124 gg	23/01/2020	109.135,95
Sostituzione boiler impianto sportivo di Doccia OP16/2019	Servizio Manutenzione	4.524,20	lavori conclusi	01/03/2019	15gg	29/03/2019	4.524,20
Sostituzione lampade delle torri faro del campo sportivo sussidiario Torrini OP23/2018	Servizio Manutenzione	25.377,04	lavori conclusi	11/01/2018	10 gg	01/03/2019	25.377,04
Accordo quadro per lavori e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nel territorio comunale 2016-2018	Servizio Ambiente	212.536,85	Lavori conclusi	19/05/2016	678 gg.	28/03/2018	261.866,38
Accordo quadro triennale 2016 - 2018 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria monitoraggio periodico e e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel territorio comunale	Servizio Ambiente	99.868,80	Lavori conclusi	07/11/2016	738 gg.	15/11/2018	124.509,86
Accordo quadro manutenzione Strade, marciapiedi piazze e aree pubbliche	Servizio Mobilità	1.374.546,60	Lavori conclusi	09/11/2015	1095 gg.	novembre 2018	1.335.838,21
Lavori di riparazione strutturale della reticolare in acciaio della Piscina Comunale	Servizio Manutenzione	36.139,00	lavori conclusi	17/09/2018	30 gg.	05/10/2018	52.712,59
Sostituzione del manto di copertura impianto fotovoltaico palestra Villa La Fonte	Servizio Manutenzione	149.086,49	Lavori conclusi	16/07/2018	90 gg.	30/11/2018	250.000,00
Bilancio partecipato 2018 - P.zza Costituzione	Servizio Ambiente	31.457,20 euro	Lavori conclusi	24/10/2018	25 gg.	01/03/2019	38.377,77 euro
Bilancio Partecipato 2018 - riqualificazione Giardino Il Campone Via Vivaldi	Servizio Lavori pubblici	28.112,56 euro	lavori conclusi	30/11/2018	45gg	14/01/2019	36.263,96 euro
Bilancio Partecipato 2018 - Salviamo La Ragnaia - Riqualificazione del Giardino	Servizio Lavori pubblici	27.895,00 euro	lavori conclusi	22/11/2018	45gg	17/12/2018	34.031,90 euro
Bilancio Partecipato 2018- Riqualificazione Piazza Salvo d’Acquisto”	Servizio Lavori pubblici	27.845,00 euro	lavori conclusi	10/12/2018	45gg	21/12/2018	35.936,64 euro
Bilancio Partecipato 2018 - Messa in sicurezza della viabilità Via Della Docciola e Via Dante Da Castiglione	Servizio Mobilità	25.752,48 euro	lavori conclusi	31/10/2018	10 gg.	10/11/2018	31.418,03 euro
Completamento e manutenzione straordinaria del percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il Comune di Sesto Fiorentino ed il Comune di Campi Bisenzio. Lotto 1.1 (PISTE PIANA)	Servizio Mobilità	664.302,70 euro	lavori conclusi	18/06/2018	180+ 10 gg.	21/12/2018	971.510,15
Fornitura e posa in opera di pavimentazione smorza-cadute alveolare e revisione delle attrezzature ludiche presenti nel giardino della Scuola d'Infanzia Rodari	Servizio Manutenzione	11.260,00 euro	Lavori conclusi	20/09/2018	30 gg	18/10/2018	11.260,00 euro
Progetto di riqualificazione urbana in sei giardini pubblici del centro abitato di Sesto Fiorentino – Lotto IIb	Servizio Ambiente	350.137,09 euro	Lavori conclusi	23/05/2018	101 gg.	21/09/2018	405.512,76 euro
Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria E. Balducci	Servizio Lavori pubblici	607.895,84	Lavori conclusi	02/05/2018	190 gg	22/12/2018	895.513,39
Intervento di recupero e valorizzazione delle fonti storiche di Monte Morello	Servizio Lavori pubblici	185.678,10 euro	Lavori conclusi	15/09/2017	225 gg.	30/05/2018 (a seguito di sospensioni lavori)	226.259,47 euro
Accordo quadro verde di pertinenza degli edifici comunali	Servizio Manutenzione	167.101,92 euro	Lavori conclusi	28/12/2016	1095 gg.	27/12/2018	204.944,34 euro
manutenzione straordinaria complesso scolastico L.L. Radice	Servizio Lavori pubblici	585.329,85 euro	Lavori Conclusi	03/07/2018	135 gg.	11/12/2018 (a seguito di sospensioni lavori)	803.338,45 euro
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA / DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS”	Servizio Lavori pubblici	107,415,99 euro	Lavori Conclusi	28/07/2016	75 GG	28/11/2016 (a seguito di sospensioni lavori)	150.000,00 euro
Sostituzione caldaia alloggio Caserma Carabinieri - Via Corsi salviati - OP3/2017	Servizio Manutenzione	2.350,00 euro	lavori conclusi	24/02/2017	20 gg	07/03/2017	2.867,00 euro
Manutenzione Straordinaria presso edifici comunali di via Barducci - OP2/2017	Servizio Manutenzione	20.403,08 euro	lavori conclusi	12/12/2017	20gg	31/12/2017	25.299,82 euro
Manutenzion Straordinaria presso l'impianto sportivo di Doccia - Sostituzione generatore di calore e nuova rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento - OP16/2017	Servizio Manutenzione	25.256,90 euro	lavori conclusi	22/02/2017	30 gg	15/03/2017	31.815,56 euro
Interventi urgenti sugli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - OP 26/2018	Servizio Manutenzione	15.300,00 euro	lavori conclusi	26/02/2018	2 gg	28/02/2018	18.763,92 euro
Rstrutturazione della cucina della RSA per anziani di Villa Solaria	Servizio Manutenzione	138.392,26 euro	Lavori conclusi	09/05/2016	90 gg.	23/12/2016	236.316,16 euro
Sistemazione aree esterne centro diurno per malati di Alzheimer "Amaducci"	Servizio Manutenzione	76.559,21 euro	Lavori conclusi	25/01/2016	90 gg.	10/08/2016	90.501,87 euro
Cinque interventi di risanamento acustico (bitumi fonoassorbenti)	Servizio Mobilità	790.660,51 euro	Lavori conclusi	30/06/2016	70 gg.	04/09/2016	1.252.628,17 euro
lavori di somma urgenza per sfondellamento solai scuola Vittorino Da Feltre	Servizio Manutenzione	57.600,67 euro	Lavori conclusi	28/07/2016	60 gg.	12/09/2016	71.224,43 euro
Lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013	Servizio Mobilità	409.567,49 euro	Lavori conclusi	13/03/2014	210 gg.	23/01/2015	533.784,46 euro
Lavori di somma urgenza sulla scuola primaria Vittorino da Feltre finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità pubblica	Servizio Manutenzione	12.662,27 euro	Lavori conclusi	20/11/2015	30 gg.	04/01/2016	19.884,48 euro
Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici di Via Barducci	Servizio Lavori pubblici	19.550,52 euro	Lavori conclusi	30/11/2015	15 gg.	28/12/2015	23.851,63 euro
Lavori di somma urgenza al tetto dei locali di via Barducci	Servizio Lavori pubblici	54.970,00 euro	Lavori conclusi	02/11/2015	60 gg.	24/12/2015	67.093,40 euro
Accordo Quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura degli immobili di proprietà Comunale - lotto 2	Servizio Manutenzione	249.796,27 euro	Lavori conclusi	20/02/2013	1095 gg.	07/01/2016	359.185,11 euro
Accordo Quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	500.770,01 euro	Lavori conclusi	17/12/2012	1095 gg.	07/12/2015	627.312,38 euro
Realizzazione rete di protezione e pali di sostegno campo di baseball	Servizio Manutenzione	48.660,66 euro	Lavori conclusi	01/10/2014	60 gg.	03/03/2015	60.771,82 euro
Intervento di somma urgenza sulla scuola primaria Vittorino da Feltre finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità pubblica	Servizio Manutenzione	32.315,42 euro	Lavori conclusi	03/02/2016	30 gg.	18/04/2016	39.420,36 euro
Accordo quadro triennale per opere di manutenzione di impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprieta' comunale - lotto 6	Servizio Manutenzione	255.161,92 euro	Lavori conclusi	14/12/2012	1095 gg.	11/12/2015	317.849,85 euro
Accordo Quadro triennale 2013-2015 per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4	Servizio Ambiente	439.444,72 euro	Lavori conclusi	12/03/2013	1095 gg.	11/03/2016	542.257,84 euro
Ristrutturazione del Centro Diurno per Disabili Camporella	Servizio Manutenzione	259.926,54 euro	Lavori conclusi	20/05/2015	120 gg.	18/02/2016	335.139,26 euro
Accordo quadro triennale per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale	Servizio Manutenzione	401.441,47 euro	Lavori conclusi	28/12/2012	1095 gg.	23/12/2015	516.011,54 euro
Manutenzione straordinaria sugli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Sesto Fiorentino per l'anno 2014 - I e II lotto	Servizio Manutenzione	112.902,99 euro	Lavori conclusi	01/07/2014	365 gg.	30/06/2015	140.000,00 euro
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete	Servizio Lavori pubblici	24.221,22 euro	Lavori conclusi	11/06/2014	255 gg.	24/03/2015	30.181,22 euro
Lavori di realizzazione illuminazione pubblica relativa alla nuova viabilita' Mezzana Perfetti Ricasoli - Rotatoria di Via Parri	Servizio Mobilità	28.824,03 euro	Lavori conclusi	22/09/2014	60 gg.	05/11/2014	35.355,79 euro
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del verde pubblico in Viale Pratese	Servizio Ambiente	19.656,71 euro	Lavori conclusi	10/04/2016	10 gg.	20/04/2016	23.981,19 euro
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici	Servizio Ambiente	27.179,14 euro	Lavori conclusi	04/05/2016	15 gg.	13/05/2016	33.158,55 euro
Accordo Quadro triennale 2013-2015 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel territorio comunale	Servizio Ambiente	172.372,59 euro	Lavori conclusi	03/09/2013	1095 gg.	30/08/2015	215.003,29 euro
Adeguamento degli Spogliatoi e delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport	Servizio Manutenzione	474.648,24 euro	Lavori conclusi	25/10/2013	150 gg.	12/04/2014	690.000,00 euro
Realizzazione nuova scuola d'infanzia in Viale Togliatti	Servizio Lavori pubblici	1.664.891,17 euro	Lavori conclusi	02/02/2015	320 gg.	26/04/2016	2.565.000,00 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso uffici di Via Barducci	Servizio Manutenzione	800,00 euro	Lavori conclusi	09/03/2015	30 gg.	16/03/2015	976,00 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso la scuola L.L.Radice	Servizio Manutenzione	18.839,02 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	07/04/2015	22.983,60 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso la Palestra Scarlini e la scuola d'infanzia Azzurra	Servizio Manutenzione	5.300,00 euro	Lavori conclusi	06/03/2015	30 gg.	07/07/2015	6.466,0 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso la scuola d'infanzia Gobetti il Campo sportivo di Volpaia e la scuola d'infanzia Vannini	Servizio Manutenzione	984,08 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	04/04/2015	1.200,50 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso vari edifici comunali	Servizio Manutenzione	15.000,00 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	45 gg.	29/05/2015	18.300,00 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso le palestre Fischi e Illuminati	Servizio Manutenzione	42.720,00 euro	Lavori conclusi	10/03/2015	30 gg.	08/04/2015	52.118,40 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso scuola d'infanzia Azzurra scuola primaria De Amicis scuola Jean Piaget scuola Elio Marini e scuola Villa San Lorenzo	Servizio Manutenzione	5.454,00 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	17/04/2015	6.653,88 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso impianto sportivo Torrini	Servizio Manutenzione	40.000, 00 euro	Lavori conclusi	12/03/2015	45 gg.	26/04/2015	48.800,00 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte sugli impianti di illuminazione pubblica	Servizio Manutenzione	14.325,50 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	60 gg.	05/05/2015	17.477,11 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte sugli infissi e recinzioni di immobili comunali	Servizio Manutenzione	9,916,59 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	04/04/2015	8.128,35 euro
Intervento di manutenzione straordinaria impianto di distribuzione del riscaldamento asilo nido Rodari	Servizio Manutenzione	15.464,75 euro	Lavori conclusi	01/07/2015	30 gg.	17/07/2015	18.867,00 euro
Lavori di somma urgenza eseguiti presso la scuola primaria Vittorino Da Feltre (Consiag)	Servizio Manutenzione	3.172,50 euro	Lavori conclusi	28/10/2015	15 gg.	03/11/2015	3.870,45 euro
Progetto di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune	Servizio Manutenzione	163.760,83 euro	Lavori conclusi	14/07/2015	1 anno	31/05/2016	203.063,43 euro
Lavori di "Rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della Scuola d'infanzia Gobetti" - Lavori complementari all'Accordo Quadro per i lavori di M.O. e M.S. infissi, ringhiere e arredi degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	34.371,14 euro	Lavori conclusi	07/08/2014	60 gg.	07/01/2015	45.906,82 euro
Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili com.li	Servizio Manutenzione	224.734,57 euro	Lavori conclusi	18/12/2012	1095 gg.	22/05/2015	284.443,20 euro

## Bozza
MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL 31/03/2021
PER LAVORI IN CORSO SI INTENDONO LE OPERE PER LE QUALI E' STATA APPROVATA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E QUELLE PER LE QUALI NON E' ANCORA REDATTO IL CRE/COLLAUDO.
PER LAVORI CONCLUSI SI INTENDONO LE OPERE IL CUI CRE/COLLAUDO E' STATO REDATTO

TITOLO	AREA TEMATICA	IMPORTO CONTRATTO (comprese varianti e iva esclusa)	STATO OPERA	INIZIO LAVORI	TEMPI CONTRATTUALI	FINE LAVORI	COSTO OPERA (quadro economico finale)	NOTE

Lavori di manutenzione straordinaria albertaure	Servizio Ambiente	38.870,55	Lavori in corso					Da stipulare contratto e da fare consegna laviri
Bilancio Partecipato 2020	Servizio Mobilità, Servizio Manutenzione e Servizio Ambiente	210.000,00	Lavori in corso					Si tratta di 5 interventi all'interno della stessa opera
PON Covid 19 - Scuole	Servizio Manutenzione e Servizio Ambiente	207.827,28	Lavori conclusi	28/08/2020	113 complessivi	18/12/2020	207.827,28	Si tratta di 7 interventi all'intero dello stesso finanzimneto statale
Messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di frana verificatasi lungo via di Baroncoli	Servizio Mobilità	116.159,63	Lavori in corso	16/12/2021	61			In corso la redazione di variante
Progetto 1 - Lotto 1.3 - Realizzazione area di sosta attrezzata a servizio del Parco e posa in opera arredi ed impianti lungo il percorso delle piste	Servizio Mobilità	796.614,04	Lavori in corso					Da stipulare contratto e da fare consegna lavori
Progetto 2 - Vie D'Acqua, Gora di Sesto: Percorso campestre che collega il Borgo di San Lorenzo con il Parco	Servizio Mobilità	188.995,77	Lavori in corso	27/01/2021	136
Progetto 3 - Vie d'acqua, Acqualunga di Settimello, percorso campestre che collega il Borgo di Padule con il Parco lungo le marezzane della rete scolante minore	Servizio Mobilità	144.854,04	Lavori in corso	13/01/2021	78
Riqualificazione dell’immobile di Piazza IV Novembre	Servizio Lavori pubblici	1.555.378,54	Lavori in corso	17/12/2020	405
POR FESR 2014-2020 - PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI. Ristrutturazione dei locali dell’ex-biblioteca comunale	Servizio Lavori pubblici	1.336.106,61	Lavori in corso	28/09/2020	410
Sorgenti storiche	Servizio Lavori pubblici	185.678,10	Lavori conclusi	15/09/2017	257	30/05/2018	226.259,47
Realizzazione Ossarini presso il Cimitero Maggiore 3 Lotto	Servizio Lavori pubblici	57.283,67	Lavori in corso	18/06/2020	40			In corso redazione CRE

Adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado Pescetti. Opere interne	Servizio Manutenzione	422.116,47	Lavori in corso	10/12/2019	290gg			Il cantiere si sviluppa I tre lotti temporali 30gg 2019, 80 gg 2020, 80 gg 2021
Opere di messa in sicurezza strutturale ed architettonica del Palazzo Pretorio	Servizio Manutenzione	365.441,73	Lavori in corso	09/03/2020	152gg			I lavori sono stati sospesi per Covid-19 e per la redazone di varianti
Accordo quadro per la manutenzione di impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà del Comune	Servizio Manutenzione	247.100,00	Lavori in corso	18/12/2019	1095gg
Accordo quadro triennale per opere di tinteggiatura e verniciatura degli immobili di proprietà del Comune	Servizio Manutenzione	202.959,00	Lavori in corso	06/07/2020	1095gg
Accordo Quadro triennale manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	360.278,75	Lavori in corso	11/12/2019	1095gg
Accordo Quadro triennale manutenzione edile ordinaria e straordinaria degli immobili comunali 2019/2021	Servizio Manutenzione	566.960,00	Lavori in corso	06/12/2019	1095gg
Accordo quadro per la manutenzione di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino 2019/2021	Servizio Manutenzione	271.110,00	Lavori in corso	12/12/2019	1095gg
Rifacimento campo in erba sintetica Impinato Sportivo di Doccia	Servizio Manutenzione	326.892,60	Lavori conclusi	22/07/2019	64gg	07/12/2019		CRE del17/06/2020, approvato con D.D. n. 880 del 06/08/2020
Opere di efficientamento mediante sostituzione di Centrale Termica della Scuola Gandhi-Bortolotti e Centrale di Climatizazione per la sede degli uffici comunali di V ia D. Alighieri	Servizio Manutenzione	93.329,20	lavori conclusi	22/07/2019	120gg	24/09/2020	126.529,01	CRE del02/02/2021, approvato con D.D. n. 170 del 18/02/2021
Bilancio partecipato 2019- Riqualificazione di n. 4 aree verdi del centro abitato di Sesto Fiorentino	Servizio Ambiente	111.208,35	Lavori in corso	09/12/2019	40gg
lavori di manutenzione e fornitura e posa di attrezzature ludiche in alcuni giardini pubblici di proprietà comunale	Servizio Ambiente	14.938,60	lavori conclusi	09/09/2019	60gg	09/11/2019	14.938,60
manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature ludiche ed arredi esterni nelle pertinenze scolastiche e nelle aree a verde attrezzate di proprietà comunale	Servizio Ambiente	38.285,00 €	lavori conclusi	10/12/2019	21gg	31/12/2019	38.285,00 €
interventi di riqualificazione ambientale (incremento patrimonio arboreo) di P.zza IV Novembre, Via Tassoni e porzione di Viale Togliatti	Servizio Ambiente	39.800,00	Lavori in corso	17/12/2019	30gg
interventi di incremento del patrimonio arboreo e arbustivo delle aree verdi di proprietà comunale	Servizio Ambiente	25.400,00	Lavori in corso	18/12/2019	30gg
Adeguamento sismico scuola Radice Unità strutturale 1 MIUR	Servizio Lavori pubblici	435.834,31	Lavori in corso	07/07/2020	130gg			Consegna parziale
Adeguamento sismico scuola De Amicis - unità strutturale 1 - MIUR	Servizio Lavori pubblici	607.922,02	Lavori in corso	17/06/2020	219gg			Previste due fasi di lavorazioni: di 107 gg, la seconda dal 11/06/2021 per 177 gg, Approvata variante
Adeguamento sismico scuola Balducci, MIUR	Servizio Lavori pubblici	583.320,58	Lavori in corso	21/05/2020	85gg	25/01/2021		Consegna definitiva 29/05/2020, sospensioni e variante
Ampliamento scuola Balducci per realizzazione scuola media Brogi	Servizio Lavori pubblici	358.520,05	Lavori conclusi	15/07/2019	226gg	25/02/2020	478.999,33	CRE redatto il 24/08/2020, approvato con D.D. 1104 del 28/09/2020
ADP - Biblioteca	Servizio Mobilità	31.419,48	Lavori conclusi	23/07/2019	30gg	02/08/2019	39.128,82
ADP - Ariosto Stazione	Servizio Mobilità	93.329,20	Lavori conclusi	09/09/2019	90gg	10/12/2019	122.553,63	CRE redatto in data 11/03/2020
ADP - Viale Machiavelli	Servizio Mobilità	549.444,67	Lavori conclusi	25/11/2019	178gg	31/07/2020		CRE del 22/10/2020, da definire importo finale dell'opera
Sicurezza Stradale. Semafori di Via Pasolini	Servizio Mobilità	128.055,93	Lavori conclusi	29/11/2019	120gg	16/01/2020	156.014,81	CRE redatto in data 12/03/2020.
Accordo Quadro con unico operatore per manutenzione strade cittadine anni 2019-2021	Servizio Mobilità	1.653.360,00	Lavori in corso	26/11/2019	1095gg
Sostituzione infissi, verifiche e miglioramento sismico scuola secondaria G. Pescetti – Opere esterne	Servizio Manutenzione	368.981,61 euro	Lavori conclusi	08/07/2019	90 gg.	06/10/2019		CRE del 28/12/2020, appendice 26/01/2021. Da definire importo finale opera
Bando periferie - manutenzione straordinaria e riqualificazione di alcuni tratti di piste ciclabili nel territorio comunale di Sesto Fiorentino - ANELLO	Servizio Mobilità	761.620,46 euro	Lavori conclusi	18/06/2018	222 gg.	13/04/2019	963.144,69
Manutenzione straordinaria quadro elettrico impianto di sollevamento di Via Del Cantone	Servizio Lavori pubblici	20.100,00 euro	Lavori conclusi	08/04/2019	45 gg.	31/05/2019	31.232,00
Opere di completamento Palazzetto dello Sport	Servizio Manutenzione	155.642,83 euro	lavori in corso	17/08/2018	diversi per i vari affidamenti	31/05/2019		trattasi di varie opere sulla tensostrauttura dell'impianto sportivo
Adeguamento sismico (opere interne) scuola secondaria di 1° Pescetti (lotto 1 somma urgenza)	Servizio Manutenzione	196.730,55 euro	Lavori conclusi	04/07/2018	85 gg.	16/10/2018	277.988,70
Manutenzione verde pubblico di pertinenza degli edifici comunali	Servizio Manutenzione	32.822,40 euro	lavori conclusi	21/12/2018	191 gg.	30/06/2019	32.822,40
Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola secondaria di 1° grado G. Cavalcanti	Servizio Lavori pubblici	635.169,83 euro	Lavori conclusi	20/06/2018	126 gg	07/01/2019	883.990,62
Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria E De Amicis	Servizio Lavori pubblici	707.736,23 euro	Lavori conclusi	18/06/2018	150 gg.	30/03/2019	1.019.846,08
Accordo quadro triennale manutenzione opere edili	Servizio Manutenzione	612.288,55 euro	lavori conclusi	23/12/2015	1095 gg. + 188 gg.	22/10/2019	603.362,03
Accordo quadro triennale manutenzione opere idrauliche	Servizio Manutenzione	312.366,60 euro	lavori conclusi	13/02/2016	1095 gg. + 137 gg.	10/09/2019	312.194,47
Accordo quadro triennale manutenzione opere elettriche	Servizio Manutenzione	313.229,13 euro	lavori conclusi	03/06/2016	1095 gg.	26/09/2019	223,925,06	CRE del 30/03/2020
Accordo quadro triennale manutenzione infissi	Servizio Manutenzione	409.821,65 euro	lavori conclusi	29/12/2015	1095 gg. + 190 gg.	28/09/2019	431.718,68
Accordo quadro triennale tinteggiature	Servizio Manutenzione	342.855,88 euro	lavori conclusi	28/12/2016	1095 gg.	28/12/2019	117.696,56
Accordo quadro triennale manutenzione Strade, marciapiedi piazze e aree pubbliche	Servizio Mobilità	1.607.470 euro	lavori conclusi	02/02/2018	1095 gg.	20/12/2019	1.593.991,32
Accordo quadro triennale manutenzione Segnaletica verticale e orizzontale	Servizio Mobilità	473.340,00 euro	Lavori in corso	24/01/2018	1095 gg.	27/01/2021
Interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - lotto 1 OP 28/2016	Servizio Manutenzione	223.908,52	lavori in corso	05/06/2017	155 gg.	giugno 2020		Lavori non ancora conclusi a causa di una sospensione e variante
Interventi urgenti sugli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - OP 26/2018 - LOTTO 3	Servizio Manutenzione	109.136,19	lavori conclusi	13/08/2018	124 gg	23/01/2020	109.135,95
Sostituzione boiler impianto sportivo di Doccia OP16/2019	Servizio Manutenzione	4.524,20	lavori conclusi	01/03/2019	15gg	29/03/2019	4.524,20
Sostituzione lampade delle torri faro del campo sportivo sussidiario Torrini OP23/2018	Servizio Manutenzione	25.377,04	lavori conclusi	11/01/2018	10 gg	01/03/2019	25.377,04
Accordo quadro per lavori e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nel territorio comunale 2016-2018	Servizio Ambiente	212.536,85	Lavori conclusi	19/05/2016	678 gg.	28/03/2018	261.866,38
Accordo quadro triennale 2016 - 2018 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria monitoraggio periodico e e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel territorio comunale	Servizio Ambiente	99.868,80	Lavori conclusi	07/11/2016	738 gg.	15/11/2018	124.509,86
Accordo quadro manutenzione Strade, marciapiedi piazze e aree pubbliche	Servizio Mobilità	1.374.546,60	Lavori conclusi	09/11/2015	1095 gg.	novembre 2018	1.335.838,21
Lavori di riparazione strutturale della reticolare in acciaio della Piscina Comunale	Servizio Manutenzione	36.139,00	lavori conclusi	17/09/2018	30 gg.	05/10/2018	52.712,59
Sostituzione del manto di copertura impianto fotovoltaico palestra Villa La Fonte	Servizio Manutenzione	149.086,49	Lavori conclusi	16/07/2018	90 gg.	30/11/2018	250.000,00
Bilancio partecipato 2018 - P.zza Costituzione	Servizio Ambiente	31.457,20 euro	Lavori conclusi	24/10/2018	25 gg.	01/03/2019	38.377,77 euro
Bilancio Partecipato 2018 - riqualificazione Giardino Il Campone Via Vivaldi	Servizio Lavori pubblici	28.112,56 euro	lavori conclusi	30/11/2018	45gg	14/01/2019	36.263,96 euro
Bilancio Partecipato 2018 - Salviamo La Ragnaia - Riqualificazione del Giardino	Servizio Lavori pubblici	27.895,00 euro	lavori conclusi	22/11/2018	45gg	17/12/2018	34.031,90 euro
Bilancio Partecipato 2018- Riqualificazione Piazza Salvo d’Acquisto”	Servizio Lavori pubblici	27.845,00 euro	lavori conclusi	10/12/2018	45gg	21/12/2018	35.936,64 euro
Bilancio Partecipato 2018 - Messa in sicurezza della viabilità Via Della Docciola e Via Dante Da Castiglione	Servizio Mobilità	25.752,48 euro	lavori conclusi	31/10/2018	10 gg.	10/11/2018	31.418,03 euro
Completamento e manutenzione straordinaria del percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il Comune di Sesto Fiorentino ed il Comune di Campi Bisenzio. Lotto 1.1 (PISTE PIANA)	Servizio Mobilità	664.302,70 euro	lavori conclusi	18/06/2018	180+ 10 gg.	21/12/2018	971.510,15
Fornitura e posa in opera di pavimentazione smorza-cadute alveolare e revisione delle attrezzature ludiche presenti nel giardino della Scuola d'Infanzia Rodari	Servizio Manutenzione	11.260,00 euro	Lavori conclusi	20/09/2018	30 gg	18/10/2018	11.260,00 euro
Progetto di riqualificazione urbana in sei giardini pubblici del centro abitato di Sesto Fiorentino – Lotto IIb	Servizio Ambiente	350.137,09 euro	Lavori conclusi	23/05/2018	101 gg.	21/09/2018	405.512,76 euro
Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria E. Balducci	Servizio Lavori pubblici	607.895,84	Lavori conclusi	02/05/2018	190 gg	22/12/2018	895.513,39
Intervento di recupero e valorizzazione delle fonti storiche di Monte Morello	Servizio Lavori pubblici	185.678,10 euro	Lavori conclusi	15/09/2017	225 gg.	30/05/2018 (a seguito di sospensioni lavori)	226.259,47 euro
Accordo quadro verde di pertinenza degli edifici comunali	Servizio Manutenzione	167.101,92 euro	Lavori conclusi	28/12/2016	1095 gg.	27/12/2018	204.944,34 euro
manutenzione straordinaria complesso scolastico L.L. Radice	Servizio Lavori pubblici	585.329,85 euro	Lavori Conclusi	03/07/2018	135 gg.	11/12/2018 (a seguito di sospensioni lavori)	803.338,45 euro
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA / DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS”	Servizio Lavori pubblici	107,415,99 euro	Lavori Conclusi	28/07/2016	75 GG	28/11/2016 (a seguito di sospensioni lavori)	150.000,00 euro
Sostituzione caldaia alloggio Caserma Carabinieri - Via Corsi salviati - OP3/2017	Servizio Manutenzione	2.350,00 euro	lavori conclusi	24/02/2017	20 gg	07/03/2017	2.867,00 euro
Manutenzione Straordinaria presso edifici comunali di via Barducci - OP2/2017	Servizio Manutenzione	20.403,08 euro	lavori conclusi	12/12/2017	20gg	31/12/2017	25.299,82 euro
Manutenzion Straordinaria presso l'impianto sportivo di Doccia - Sostituzione generatore di calore e nuova rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento - OP16/2017	Servizio Manutenzione	25.256,90 euro	lavori conclusi	22/02/2017	30 gg	15/03/2017	31.815,56 euro
Interventi urgenti sugli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - OP 26/2018	Servizio Manutenzione	15.300,00 euro	lavori conclusi	26/02/2018	2 gg	28/02/2018	18.763,92 euro
Rstrutturazione della cucina della RSA per anziani di Villa Solaria	Servizio Manutenzione	138.392,26 euro	Lavori conclusi	09/05/2016	90 gg.	23/12/2016	236.316,16 euro
Sistemazione aree esterne centro diurno per malati di Alzheimer "Amaducci"	Servizio Manutenzione	76.559,21 euro	Lavori conclusi	25/01/2016	90 gg.	10/08/2016	90.501,87 euro
Cinque interventi di risanamento acustico (bitumi fonoassorbenti)	Servizio Mobilità	790.660,51 euro	Lavori conclusi	30/06/2016	70 gg.	04/09/2016	1.252.628,17 euro
lavori di somma urgenza per sfondellamento solai scuola Vittorino Da Feltre	Servizio Manutenzione	57.600,67 euro	Lavori conclusi	28/07/2016	60 gg.	12/09/2016	71.224,43 euro
Lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013	Servizio Mobilità	409.567,49 euro	Lavori conclusi	13/03/2014	210 gg.	23/01/2015	533.784,46 euro
Lavori di somma urgenza sulla scuola primaria Vittorino da Feltre finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità pubblica	Servizio Manutenzione	12.662,27 euro	Lavori conclusi	20/11/2015	30 gg.	04/01/2016	19.884,48 euro
Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici di Via Barducci	Servizio Lavori pubblici	19.550,52 euro	Lavori conclusi	30/11/2015	15 gg.	28/12/2015	23.851,63 euro
Lavori di somma urgenza al tetto dei locali di via Barducci	Servizio Lavori pubblici	54.970,00 euro	Lavori conclusi	02/11/2015	60 gg.	24/12/2015	67.093,40 euro
Accordo Quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura degli immobili di proprietà Comunale - lotto 2	Servizio Manutenzione	249.796,27 euro	Lavori conclusi	20/02/2013	1095 gg.	07/01/2016	359.185,11 euro
Accordo Quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	500.770,01 euro	Lavori conclusi	17/12/2012	1095 gg.	07/12/2015	627.312,38 euro
Realizzazione rete di protezione e pali di sostegno campo di baseball	Servizio Manutenzione	48.660,66 euro	Lavori conclusi	01/10/2014	60 gg.	03/03/2015	60.771,82 euro
Intervento di somma urgenza sulla scuola primaria Vittorino da Feltre finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità pubblica	Servizio Manutenzione	32.315,42 euro	Lavori conclusi	03/02/2016	30 gg.	18/04/2016	39.420,36 euro
Accordo quadro triennale per opere di manutenzione di impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprieta' comunale - lotto 6	Servizio Manutenzione	255.161,92 euro	Lavori conclusi	14/12/2012	1095 gg.	11/12/2015	317.849,85 euro
Accordo Quadro triennale 2013-2015 per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4	Servizio Ambiente	439.444,72 euro	Lavori conclusi	12/03/2013	1095 gg.	11/03/2016	542.257,84 euro
Ristrutturazione del Centro Diurno per Disabili Camporella	Servizio Manutenzione	259.926,54 euro	Lavori conclusi	20/05/2015	120 gg.	18/02/2016	335.139,26 euro
Accordo quadro triennale per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale	Servizio Manutenzione	401.441,47 euro	Lavori conclusi	28/12/2012	1095 gg.	23/12/2015	516.011,54 euro
Manutenzione straordinaria sugli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Sesto Fiorentino per l'anno 2014 - I e II lotto	Servizio Manutenzione	112.902,99 euro	Lavori conclusi	01/07/2014	365 gg.	30/06/2015	140.000,00 euro
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete	Servizio Lavori pubblici	24.221,22 euro	Lavori conclusi	11/06/2014	255 gg.	24/03/2015	30.181,22 euro
Lavori di realizzazione illuminazione pubblica relativa alla nuova viabilita' Mezzana Perfetti Ricasoli - Rotatoria di Via Parri	Servizio Mobilità	28.824,03 euro	Lavori conclusi	22/09/2014	60 gg.	05/11/2014	35.355,79 euro
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del verde pubblico in Viale Pratese	Servizio Ambiente	19.656,71 euro	Lavori conclusi	10/04/2016	10 gg.	20/04/2016	23.981,19 euro
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici	Servizio Ambiente	27.179,14 euro	Lavori conclusi	04/05/2016	15 gg.	13/05/2016	33.158,55 euro
Accordo Quadro triennale 2013-2015 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel territorio comunale	Servizio Ambiente	172.372,59 euro	Lavori conclusi	03/09/2013	1095 gg.	30/08/2015	215.003,29 euro
Adeguamento degli Spogliatoi e delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport	Servizio Manutenzione	474.648,24 euro	Lavori conclusi	25/10/2013	150 gg.	12/04/2014	690.000,00 euro
Realizzazione nuova scuola d'infanzia in Viale Togliatti	Servizio Lavori pubblici	1.664.891,17 euro	Lavori conclusi	02/02/2015	320 gg.	26/04/2016	2.565.000,00 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso uffici di Via Barducci	Servizio Manutenzione	800,00 euro	Lavori conclusi	09/03/2015	30 gg.	16/03/2015	976,00 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso la scuola L.L.Radice	Servizio Manutenzione	18.839,02 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	07/04/2015	22.983,60 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso la Palestra Scarlini e la scuola d'infanzia Azzurra	Servizio Manutenzione	5.300,00 euro	Lavori conclusi	06/03/2015	30 gg.	07/07/2015	6.466,0 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso la scuola d'infanzia Gobetti il Campo sportivo di Volpaia e la scuola d'infanzia Vannini	Servizio Manutenzione	984,08 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	04/04/2015	1.200,50 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso vari edifici comunali	Servizio Manutenzione	15.000,00 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	45 gg.	29/05/2015	18.300,00 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso le palestre Fischi e Illuminati	Servizio Manutenzione	42.720,00 euro	Lavori conclusi	10/03/2015	30 gg.	08/04/2015	52.118,40 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso scuola d'infanzia Azzurra scuola primaria De Amicis scuola Jean Piaget scuola Elio Marini e scuola Villa San Lorenzo	Servizio Manutenzione	5.454,00 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	17/04/2015	6.653,88 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte presso impianto sportivo Torrini	Servizio Manutenzione	40.000, 00 euro	Lavori conclusi	12/03/2015	45 gg.	26/04/2015	48.800,00 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte sugli impianti di illuminazione pubblica	Servizio Manutenzione	14.325,50 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	60 gg.	05/05/2015	17.477,11 euro
Interventi di somma urgenza per vento forte sugli infissi e recinzioni di immobili comunali	Servizio Manutenzione	9,916,59 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	04/04/2015	8.128,35 euro
Intervento di manutenzione straordinaria impianto di distribuzione del riscaldamento asilo nido Rodari	Servizio Manutenzione	15.464,75 euro	Lavori conclusi	01/07/2015	30 gg.	17/07/2015	18.867,00 euro
Lavori di somma urgenza eseguiti presso la scuola primaria Vittorino Da Feltre (Consiag)	Servizio Manutenzione	3.172,50 euro	Lavori conclusi	28/10/2015	15 gg.	03/11/2015	3.870,45 euro
Progetto di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune	Servizio Manutenzione	163.760,83 euro	Lavori conclusi	14/07/2015	1 anno	31/05/2016	203.063,43 euro
Lavori di "Rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della Scuola d'infanzia Gobetti" - Lavori complementari all'Accordo Quadro per i lavori di M.O. e M.S. infissi, ringhiere e arredi degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	34.371,14 euro	Lavori conclusi	07/08/2014	60 gg.	07/01/2015	45.906,82 euro
Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili com.li	Servizio Manutenzione	224.734,57 euro	Lavori conclusi	18/12/2012	1095 gg.	22/05/2015	284.443,20 euro